ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по реализации комплексного

проекта модернизации образования /КПМО/

Воронежской области в МОУ Криниченкская оош.

- Введение новой системы оплаты труда /НСТО/.

| № | Мероприятия | Срок Реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приказ по школе о введении НСТО. | Июнь 2007г. | Карнаухова Е. В. |
| 2 | Информирование членов педагогичес- кого коллектива об изменении оплаты труда. | Июнь-август 2007г. | Карнаухова Е.В. |
| 3 | Изменения: -в Положении о Совете школы МОУ Криниченская оош (изменения в функ- ционале Совета, предоставление полно- мочий участия в распределении стиму- лирующей части ФОТ); - в Уставе МОУ Криниченская оош; - в коллективном договоре МОУ Криниченская оош. | Октябрь 2007г. | Карнаухова Е.В. |
| 4 | Утверждение Положения о распределе- нии стимулирующего ФОТ. | Октябрь 2007г. | Карнаухова Е.В. Рыбалкина Н.Н. |
| 5 | Разработка критериев для оценки дея- тельности учителя при использовании стимулирующей части ФОТ. | Октябрь 2007г. | Карнаухова Е.В. Рыбалкина Н.Н. |
| 6 | Заседание Совета школы по внедрению НСТО. | Октябрь 2007г. | Буханцева Н.И. Рыбалкина Н.Н. |
| 7 | Разработка типового формата отчета директора на Совете школы по распределению стимулирующей части оплаты труда. | Октябрь 2007г. | Буханцева Н.И. Рыбалкина Н.Н. |
| 8 | Утверждение Положения об оплате труда. | Ноябрь-декабрь 2007г. | Карнаухова Е.В. |
| 9 | Анализ учебных планов, оптимезация штатного расписания. | Март-апрель 2008-2009г. | Карнаухова Е.В. Рыбалкина Н.Н. |
| 10 | Мониторинг введения НСТО. | До окончания НСТО | Карнаухова Е.В. |

- Развитие нормативного подушевого финансирования.

| № | Мероприятия | Сроки Реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Субвенция в бюджете МОУ Криниченская оош. | С 1.01.2006г. | Бухгалтерия |

- Развитие региональной системы оценки качества образования.

| № | Мероприятия | Срок Реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участие работников ОУ в семинарах по вопросам оценки качества образования | Май 2007г.-декабрь 2009г. | Буханцева Н.И. |
| 2 | Участие в федеральных и областных экспериментах по оценки качества образования. | Ежегодно с 2008г. | Карнаухова Е.В. |
| 3 | Введение практики муниципальных (межшкольных) экзаменов 2 ступени обучения (9класс). | Июнь 2008-2009г. | Карнаухова Е.В. Буханцева Н.И. |

- Развитие сети общеобразовательных учреждений.

| № | Мероприятия | Срок Реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участие в семинарах руководителей и педработников ОУ по вопросам взаимодействия в рамках школьных округов, организационно-правовому сопровождению процессов реорганизации учреждений. | Апрель 2007г., март 2008г., апрель 2009г. | Карнаухова Е.В. Буханцева Н.И. |
| 2 | Подключение МОУ Криниченская оош к сети интернет. | Июнь 2007г. | Карнаухова Е.В. |
| 3 | Участие в совместных мероприятиях школ округа базовой СОШ №8 г. Острогожска | 2007 – 2009г. | Карнаухова Е.В. Буханцева Н.И. |

- Расширение общественного участия в управлении образованием.

| № | Мероприятия | Срок реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работа Совета школы, как действующе- го органа самоуправления, обеспечива- ющего демократический, государствен- но-общественный характер управления ОУ, обладающего комплексом управле- нческих полномочий в том числе, по принятию решений о распределении средств стимулирующей части ФОТ ОУ. | н.ф.-октябрь 2007г. | Карнаухова Е.В. Буханцева Н.И. |
| 2 | Подготовка и представление в СМИ публичных отчетов об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности. | Декабрь 2007г. | Карнаухова Е.В. |
| 3 | Создание в МОУ Криниченская оош регулярно обновляемого сайта. | Ноябрь-декабрь 2007г. | Карабутова Ю.Н. Буханцева Н.И. |
| 4 | Оформление стенда с информацией о КПМО. | Ноябрь 2007г. | Рыбалкина Н.Н. Буханцева Н.И. |

Подготовила: директор МОУ Криниченская оош Карнаухова Е.В.